PV réunion du 12 février 2018-02-12

Présents : Charlie Pochet, Amaury Gravy

Projet de financement participatif du BEP

Besoin de définition claire du projet : Objectifs, Besoins, chronologie…

« Incroyables comestibles », avec des panneaux « servez-vous »

* Des bacs de 1m20 de coté, sur le sol, en l’air avec un tunnel à lombrics…
* Des plantations d’arbres fruitiersµ

Financement : Crowdfunding du BEP (CILo) et appel à Projet Génération solidaire. Pour celui-ci, il faut trouver un jeune de moins de 26 ans. Charlie déjà pris par Kobo, demander à Corentin, fils de Danielle Hallet ?

But : 1000 euros pour le BEP, décrire ce qu’on ferait, puis par palier de 1000 euros jusque 5000 euros.

Plans de bacs : bac sur pied gratuit, 27 euros pour tous les plans.

<https://jardinage-debout.mon-potager-en-carre.fr/ad-comment-son-potager-sureleve-v1?cf_uvid=02a31ee2c594619b198609db8f14d6d0>

Il faut préparer une vidéo d’environs 1m30, Charlie va préparer ce qu’on met dedans.(interviews, lieux…)

Demande d’aide à Natagora ?

Pour la commune, il faudrait des accords pour les emplacements.

Pour déterminer les emplacements :

Faire appel aux citoyens : demander à quels endroits ils aimeraient voir un bac incroyables comestibles et des fruitiers. Qui serait prêt à investir et comment ?

Françoise avait dit ok devant chez elle, zone privée ?

Faire un email à tous les membres de SenT

Des lieux déjà pensé :

Bac près du marché de Sombreffe, place Baudouin 1ier, à coté de l’escalier ? Fort lieu de passage, responsable Amaury Gravy

 

Bac place enherbée à Ligny, Rue Reine Fabiola. Responsable Marco Moroni ?

Plantation de fruitiers à l’entrée du pré-ravel à Ligny, Gare du Sud. Moyen de sensibilité les habitants des logements à coté ? cité sociale ?



Et Sombreffe, entrée du ravel place Baudoin 1ier



Contact avec la commune, les ouvriers communaux peuvent-ils avoir une formation pour les plantes ?

Voir le projet à Chimay comme exemple : arboretum à Momignies et Chimay le long du ravel.

<http://www.arboretumchimaymomignies.be/>

Plantations de fruitiers en plusieurs vagues…

Il faut définir qui va monter les bacs et quelles sont les sources de matériaux :

Planches, vis inox ou galva, terre, terreau, buches de bois, plantes…

Un maximum en gratuit, le reste financé.

Trouver un plan d’achat chez un pépiniériste ? Demander à Denolf, proposer PUB ?

David Blocry connait quelqu’un ? Amaury aussi (vendeur bâche EPDM)

Pour les citoyens, il faudrait donner des conseils, un calendrier des plantations…

La commune pourrait fournir des buches, du compost, de la terre ?

Diffuser l’info :

Bulletin communal avant le 12/03/18

Journal gratuit de Gembloux ?

Vers l’Avenir, Thierry Crucifix

Contacter groupe Panier légumes Boignée, Marie Messianen

Pour les discussions, il faudrait avoir une solution technique :

Forum sur le site web ? ou groupe Facebook lié à la page ?

Charlie va regarder pour réorganiser le site Web <http://sombreffe.reseautransition.be/>

Charlie propose de faire un exposé de son TFE à tous les membres des groupes , demander à Françoise Halleux pour avoir sa salle ?

Auberge Espagnole après l’exposé à 16h ? un dimanche pour ceux qui travaillent le samedi ?